БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

12. 01.2022                                          м.Березне                                               №

Про організацію роботи в інноваційному

освітньому проєкті з теми "Методична система

В.О.Сухомлинського  в Новій українській школі»

На виконання наказу департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 11.01.2022року №3 «Про проведення інноваційного освітнього проекту з теми " Методична система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі», з метою подальшого вивчення теоретико-методологічних основ педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в контексті модернізації освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму реалізації проєкту з теми "Методична система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі», в закладі, що додається.

2. Затвердити склад пошукової групи з реалізації проекту, що додається.

3.Призначити координатором освітнього проекту в закладі Тетяну Яницьку, заступника директора з навчально-виховної роботи.

3. Розмістити матеріали проєкту на офіційному сайті закладу.

4. Наказ БЕРЕЗНІВСЬКОГО  ЛІЦЕЮ №2 від 06 жовтня 2021 року №102 визнати  таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи  Тетяну Яницьку.

Директор                                                                        Галина КОВАЛЬЧУК

Виконавець:  заступник директора з

навчально-виховної роботи                                                          Тетяна ЯНИЦЬКА

З наказом ознайомлені:

Валентина ГОГОЛЬ

Ірина ГУРІНЧУК

Руслана Ковальчук

Людмила Мотруніч

Людмила НЕРЕСНИЦЯ

Людмила РОМАНОВИЧ

Оксана КАРПОВЕЦЬ

Олена СОСНОВЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2

12.01.2022 №

Програма  реалізації інноваційного освітнього  проєкту з теми

«Методична система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі»

в БЕРЕЗНІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №2 БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| № | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань проєкту | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційно-підготовчий етап січень 2022-серпень 2022 |
| 1 | Складання плану-схеми реалізації проекту | Січень 2022-лютий 2022 | Узгодження завдань дослідження за його етапами, визначення алгоритмів дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти. |
| 2 | Створення пошукової групи та конкретизація завдань | Січень 2022 | Список учасників проєкту. Створення пошукових груп з координації, розробки та реалізації проєкту у закладі |
| 3 | Залучення для забезпечення наукового супроводу проєкту наукових працівників в рамках партнерської співпраці. | До березня, 2022 р. | Концепція дослідження проблеми. Створення науково-консультаційної ради проєкту. |
| 4 | Поновлення інформаційної виставки новими посібниками, методичними матеріалами | Протягом року | Виставка літератури |
| 5 | Поширення інформації про проєкт серед працівників закладу | Упродовж 2021/2022 н. р. | Проведення у закладі консультацій. педагогічної ради, |
| 6 | Узгодження мети, завдань, форм здійснення проєкту в закладі |  | Включення методології дослідження у стратегію та освітню програму закладу |
| 7 | Опрацювання різних джерел інформації | Січень 2022-серпень 2022 | Список рекомендованої літератури з теми дослідження. |
| 8 | Підготовка соціологічних опитувальників для реалізації мотиваційного елементу проекту | Липень 2022 | Методика комплексного дослідження реалізації компонентів Нової української школи та методичних ідей В .О . Сухомлинського. |
| 9 | Підготовка та проведення соціологічних опитувальників серед учителів, учнів, батьків щодо унікальності методичних ідей Сухомлинського в розбудові Нової української школи | Липень-серпень 2022 | Комплексна діагностика готовності педагогів до впровадження проблеми в закладах загальної середньої освіти. |
| 10 | Розроблення рекомендацій | Серпень, 2022 р. | Інструктивно-методичні рекомендації щодо впровадження методичних ідей В. О. Сухомлинського в освітньому процесі Нової української школи. |
| 11 | Підбиття підсумків першого етапу реалізації проєкту. | Серпень, 2022 р. | Звіт про підсумки І етапу реалізації проєкту |

| № | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань проєкту | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІ Діяльнісно-практичний етап вересень 2022-травень 2023 |
| 1 |  |  |  |
|  | Розроблення інформаційно-методичного навігатора «Методична система В. 0. Сухомлинського в освітньому процесі НУШ». | Вересень- серпень 2022-2023 рр. | Інформаційно-освітнє середовище проекту. |
| 2 | Розроблення дорожньої карти «Реалізація проекту вчителями закладу». |  | Карта-схема послідовників ідей В. 0. Сухомлинського. |
| 3 | Організація та проведення на рівні закладу конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів-практикумів, виставок педагогічної творчості. |  | Графік проведення заходів з реалізації проекту у закладі |
| 4 | Вивчення, систематизація та узагальнення досвіду роботи щодо створення методичної системи та реалізації методичних ідей В. 0. Сухомлинського в Новій українській школі. |  | Презентація розробок педагогічних працівників |
| 5 | Опрацювання та оформлення результатів проекту. |  | Формування громадської підтримки проекту у ЗМІ: статті, тези, участь у заходах. |
| 6 | Підбиття підсумків другого етапу реалізації проекту. |  | Звіт про підсумки II етапу реалізації проекту |

| № | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань проєкту | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІІ Підсумково-узагальнювальний етап вересень 2023-травень 2024 |
| 1 | Розміщення інформації щодо реалізації методичної системи В. 0. Сухомлинського в Новій українській школі на сайтах закладу та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | Вересень- травень 2023- 2024 рр. | Банк інновацій. Участь у конкурсах методичних ідей, педагогічній майстерності, виставках. |
| 2 | Поширення інформації щодо реалізації проекту в засобах масової інформації. |  | Статті, ессе, брошури, дайджести, рекламні продукти за результатами дослідження. |
| 3 | Підбиття підсумків третього етапу реалізації проекту: сертифікати, подяки, відзнаки. |  | Звіт про підсумки III етапу реалізації проекту |

Директор                                                                                   Галина КОВАЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2

12.01.2022  №

Склад пошукової групи з реалізації проекту

Тетяна ЯНИЦЬКА –заступник з навчально-виховної роботи

Валентина ГОГОЛЬ - заступник з навчально-виховної роботи

Ірина ГУРІНЧУК - заступник з навчально-виховної роботи

Оксана ЛОПАЧУК – вчитель початкових класів

Людмила НЕРЕСНИЦЯ вчитель початкових класів

Руслана КОВАЛЬЧУК – вчитель початкових класів

Оксана КАРПОВЕЦЬ – практичний психолог закладу

Людмила МОТРУНІЧ – вчитель англійської мови

Людмила РОМАНОВИЧ – вихователь  ГПД

Олена СОСНОВЧИК – асистент вчителя

Директор                                                                                   Галина КОВАЛЬЧУК